АДМИНИСТРАЦИЯ АННИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 21.01.2021 года                                     № 12

п.г.т. Анна

О реорганизации муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Аннинского детского сада № 5 общеразвивающего вида в форме присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Аннинскому детскому саду общеразвивающего вида «Росток»

На основании  Федерального закона  РФ от  29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 57  Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», постановления администрации Аннинского муниципального района Воронежской области от 22.12.2010.г. № 786 «Об утверждении порядка создания (в том числе путем изменения типа), реорганизации и ликвидации казенных, бюджетных, автономных учреждения Аннинского муниципального района Воронежской области, порядка утверждения устава казенного, бюджетного, автономного учреждения Аннинского муниципального района Воронежской области и внесения в него изменений; порядка осуществления контроля за деятельностью казенных, бюджетных, автономных учреждений Аннинского муниципального района Воронежской области», постановления администрации Аннинского муниципального района Воронежской области от 11.11.2014г. №  642 «Об   утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений Аннинского муниципального района Воронежской области и Критериев оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений Аннинского муниципального района Воронежской области», Устава Аннинского муниципального района, в соответствие с актом экспертной оценки экспертной комиссии, администрация Аннинского муниципального района Воронежской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Аннинский детский сад № 5 общеразвивающего вида (далее - МКДОУ АДС № 5 ОРВ) в форме присоединения к  муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Аннинскому детскому саду общеразвивающего вида «Росток» (далее - МБДОУ Аннинский д/с ОРВ «Росток») .

2. Местонахождение МКДОУ АДС № 5 ОРВ: 396251  Воронежская область, пгт Анна, ул. Маркса, 32.

Местонахождение МБДОУ Аннинский д/с ОРВ «Росток»: 396252, Воронежская область, п.г.т. Анна, ул. Молодежная 31.

3. Учредителем МКДОУ АДС № 5 ОРВ является муниципальное образование – Аннинский муниципальный район Воронежской области.

Учредителем МБДОУ Аннинский д/с ОРВ «Росток» является муниципальное образование – Аннинский муниципальный район Воронежской области.

4. Функции и полномочия учредителя МКДОУ АДС № 5 ОРВ и МБДОУ Аннинский д/с ОРВ «Росток» осуществляет отдел образования, опеки и попечительства администрации Аннинского муниципального района Воронежской области.

5. МБДОУ Аннинский д/с ОРВ «Росток» является правопреемником по правам и обязанностям присоединяемого к нему МКДОУ АДС № 5 ОРВ с сохранением основных видов деятельности реорганизуемых учреждений.

6.  Утвердить состав комиссии по реорганизации МКДОУ АДС № 5 ОРВ и МБДОУ Аннинский д/с ОРВ «Росток» (Приложение №1).

7. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации МКДОУ АДС № 5 ОРВ путем присоединения к МБДОУ Аннинский д/с ОРВ «Росток» (Приложение №2).

8. Финансовое обеспечение деятельности по реорганизации МКДОУ АДС № 5 ОРВ путем присоединения к МБДОУ Аннинский д/с ОРВ «Росток»  осуществляется за счет средств бюджета Аннинского муниципального района Воронежской области.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Аннинского муниципального района Воронежской области по социальным вопросам Н.Ф. Черкасова

Глава Аннинского

муниципального района	                             В.И. Авдеев

Приложение №1

к постановлению администрации

Аннинского муниципального района

Воронежской области

От______________ №_____________

Комиссия по реорганизации

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Аннинского детского сада № 5 общеразвивающего вида в форме присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Аннинскому детскому саду общеразвивающего вида «Росток»

Состав комиссии:

Председатель:

Заместитель главы Аннинского муниципального района Воронежской области по социальным вопросам – Черкасов Н.Ф.

Члены комиссии:

Начальник отдела образования, опеки и попечительства администрации Аннинского муниципального района Воронежской области – А.В. Сухочев

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Аннинского муниципального района Воронежской области Ж.Н. Лопатина;

Главный бухгалтер отдела образования, опеки и попечительства администрации Аннинского муниципального района Воронежской области – Ефимова Л.Н.;

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Аннинского детского сада общеразвивающего вида «Росток» – Пшеничнова О.А.

Заведующий муниципального казенного общеобразовательного учреждения Аннинского детского сада  № 5 – Крюченкова Л.Н.

Приложение №2

к постановлению администрации

Аннинского муниципального района

Воронежской области

От___________ __№______________

План мероприятий

по реорганизации муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Аннинского детского сада № 5 общеразвивающего вида в форме присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Аннинскому детскому саду общеразвивающего вида «Росток»

| № п/п | Мероприятия | Кем совершается | Срок проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление о принятом решении (присоединении) в ИФНС России №5 по Воронежской области | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аннинский детский сад общеразвивающего вида «Росток» | В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о присоединении |
| 2. | Уведомление работников о реорганизации | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Аннинский детский сад № 5 общеразвивающего вида | После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации |
| 3. | Уведомление (письменное) всех известных кредиторов | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Аннинский детский сад № 5 общеразвивающего вида | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации |
| 4. | Опубликование от имени всех участников уведомления о реорганизации в специальных изданиях (Журнал «Вестник государственной регистрации») | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аннинский детский сад общеразвивающего вида «Росток» | После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации Дважды, с периодичностью один раз в месяц |
| 5. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств | Каждой организацией, участвующей в присоединении, ответственное лицо – комиссия по реорганизации муниципального казенного общеобразовательного учреждения Аннинского детского сада № 5 общеразвивающего вида | После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации |
| 6. | Подготовка бухгалтерского баланса и передаточного акта | Каждой организацией, участвующей в присоединении | После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации |
| 7. | Утвердить изменения в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Аннинского детского сада общеразвивающего вида «Росток» | Отдел образования, опеки и попечительства администрации Аннинского муниципального района Воронежской области | После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации |
| 8. | В установленном порядке согласовать изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Аннинского детского сада общеразвивающего вида «Росток» | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Аннинского муниципального района воронежской области | После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации |
| 9. | Внесение изменений в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Аннинского детского сада общеразвивающего вида «Росток» | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аннинский детский сад общеразвивающего вида «Росток» | После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации |
| 10. | Определить перечень имущества подлежащего передаче на праве оперативного управления муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Аннинскому детскому саду общеразвивающего вида «Росток» | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Аннинского муниципального района воронежской области | После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации |
| 11. | Передать имущество муниципального казенного общеобразовательного учреждения Аннинского детского сада № 5 общеразвивающего вида в оперативное управление муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Аннинскому детскому саду общеразвивающего вида «Росток» | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Аннинского муниципального района воронежской области | После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации |
| 12. | Подача заявления на прекращение деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения Аннинского детского сада № 5 общеразвивающего вида | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Аннинский детский сад № 5 общеразвивающего вида | Через один месяц после второго опубликования уведомления о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» |