АДМИНИСТРАЦИЯ

АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 05.12.2023 года № 1274

п.г.т. Анна

# О реорганизации муниципального казенного общеобразовательного учреждения Верхнетойденской средней общеобразовательной школы в форме присоединения к нему муниципального казенного общеобразовательного учреждения Старочигольской основной общеобразовательной школы

На основании Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 57 Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», постановления администрации Аннинского муниципального района Воронежской области от 22.12.2010.г. № 786 «Об утверждении порядка создания (в том числе путем изменения типа), реорганизации и ликвидации казенных, бюджетных, автономных учреждения Аннинского муниципального района Воронежской области, порядка утверждения устава казенного, бюджетного, автономного учреждения Аннинского муниципального района Воронежской области и внесения в него изменений; порядка осуществления контроля за деятельностью казенных, бюджетных, автономных учреждений Аннинского муниципального района Воронежской области», постановления администрации Аннинского муниципального района Воронежской области от 11.11.2014г. № 642 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений Аннинского муниципального района Воронежской области и Критериев оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений Аннинского муниципального района Воронежской области», Устава Аннинского муниципального района, в соответствие с актом экспертной оценки экспертной комиссии от 27.11.2023г., администрация Аннинского муниципального района Воронежской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Верхнетойденскую среднюю общеобразовательную школу (далее - МКОУ Верхнетойденская СОШ) в форме присоединения к нему муниципального казенного общеобразовательного учреждения Старочигольской основной общеобразовательной школы (далее – МКОУ Старочигольская ООШ).

2. Местонахождение МКОУ Верхнетойденской СОШ: Воронежская область, Аннинский район, с. Верхняя Тойда, ул. Ленина, д. 19 «А».

Местонахождение МКОУ Старочигольской ООШ: Воронежская область, Аннинский район, с. Старая Чигла, ул. Молодежная, д. 1А.

3. МКОУ Верхнетойденская СОШ является правопреемником по правам и обязанностям присоединяемого к нему МКОУ Старочигольской ООШ с сохранением основных видов деятельности реорганизуемых учреждений.

4. Учредителем МКОУ Верхнетойденской СОШ, МКОУ Старочигольской ООШ является муниципальное образование – Аннинский муниципальный район Воронежской области.

5. Функции и полномочия учредителя МКОУ Верхнетойденской СОШ, МКОУ Старочигольской ООШ осуществляет отдел образования, опеки и попечительства администрации Аннинского муниципального района Воронежской области.

6. Утвердить состав комиссии по реорганизации МКОУ Верхнетойденской СОШ, МКОУ Старочигольской ООШ (Приложение №1).

7. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации МКОУ Верхнетойденской СОШ в форме присоединения к нему МКОУ Старочигольской ООШ (Приложение №2).

8. Финансовое обеспечение деятельности по реорганизации МКОУ Верхнетойденской СОШ в форме присоединения к нему МКОУ Старочигольской ООШ осуществляется за счет средств бюджета Аннинского муниципального района Воронежской области.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Аннинского муниципального района Воронежской области по социальным вопросам Черкасова Н.Ф.

| Глава Аннинского муниципального района |  | В.И. Авдеев |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к постановлению администрации

Аннинского муниципального района Воронежской области

от 05.12.2023 № 1274

Комиссия по реорганизации

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Верхнетойденской средней общеобразовательной школы в форме присоединения к нему муниципального казенного общеобразовательного учреждения Старочигольской основной общеобразовательной школы

Состав комиссии:

Председатель:

Заместитель главы Аннинского муниципального района Воронежской области по социальным вопросам – Черкасов Н.Ф.

Члены комиссии:

Руководитель отдела образования, опеки и попечительства администрации Аннинского муниципального района Воронежской области – Корнилова Н.О.

Руководитель отдела имущественных и земельных отношений администрации Аннинского муниципального района Воронежской области - Лопатина Ж.Н.;

Начальник отдела - главный бухгалтер отдела образования, опеки и попечительства администрации Аннинского муниципального района Воронежской области – Груздева И.А.;

Директор МКОУ Верхнетойденской СОШ – Сотникова О.В.

Директор МКОУ Старочигольской ООШ – Волгина И.В.

Приложение № 2 к постановлению администрации Аннинского муниципального района Воронежской области

от 05.12.2023 № 1274

План мероприятий по реорганизации

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Верхнетойденской средней общеобразовательной школы в форме присоединения к нему муниципального казенного общеобразовательного учреждения Старочигольской основной общеобразовательной школы

| № п/п | Мероприятия | Кем совершается | Срок проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление о принятом решении (присоединении) в МИ ФНС России № 12 по Воронежской области | МКОУ Верхнетойденская СОШ | В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о присоединении |
| 2. | Уведомление работников о реорганизации | МКОУ Старочигольская ООШ | После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации |
| 3. | Уведомление (письменное) всех известных кредиторов | МКОУ Верхнетойденская СОШ МКОУ Старочигольская ООШ | В течение пяти рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации |
| 4. | Опубликование от имени всех участников реорганизации уведомления о реорганизации в специальных изданиях (Журнал «Вестник государственной регистрации») | МКОУ Верхнетойденская СОШ | После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации. Дважды, с периодичностью один раз в месяц |
| 5. | Опубликование от имени всех участников реорганизации уведомления о реорганизации в ЕФР юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | МКОУ Верхнетойденская СОШ | После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации |
| 6. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств | Каждой организацией, участвующей в реорганизации, ответственное лицо – комиссия по реорганизации | После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации |
| 7. | Подготовка бухгалтерского баланса и передаточного акта | Каждой организацией, участвующей в реорганизации | После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации |
| 8. | Определение перечня имущества, подлежащего передаче на праве оперативного управления МКОУ Верхнетойденской СОШ | Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Аннинского муниципального района воронежской области | После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации |
| 9. | Подготовка договора о присоединении | МКОУ Верхнетойденская СОШ МКОУ Старочигольская ООШ | После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации |
| 10. | Передача имущества МКОУ Старочигольской ООШ в оперативное управление МКОУ Верхнетойденской СОШ | Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Аннинского муниципального района Воронежской области | После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации |
| 11. | Подача заявление в МИ ФНС России № 12 по Воронежской области о прекращение деятельности МКОУ Старочигольской ООШ | МКОУ Старочигольская ООШ | Через один месяц после второго опубликования уведомления о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» |