Приложение № 4 к Порядку

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальных программ

Аннинского муниципального района Воронежской области за 2023 год

1. Наименование программы: «Развитие Аннинского муниципального района, реализация полномочий администрации   Аннинского муниципального района»

2. Цели программы: Разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Аннинского муниципального района,

*реализация полномочий администрации Аннинского муниципального района  по решению вопросов местного значения муниципального образования «Аннинский  муниципальный район», а также исполнение  переданных  государственных полномочий Воронежской области, переданных в соответствии с законами Воронежской области;

*создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Аннинского муниципального района в части расходов администрации Аннинского муниципального района

*формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию и подведомственные учреждения Аннинского муниципального района финансовыми, материально-техническими  ресурсами.

3.Результаты реализации программы за отчетный период  по мероприятиям:

Мероприятия  по освежению запасов средств индивидуальной защиты работников администрации  Аннинского муниципального района

На выполнение  данного мероприятия в 2019 г средства не выделялись, поэтому %  обеспечения  средствами  индивидуальной защиты с 2015 года остался неизменным (21,8%).

Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб  по единому номеру «112» на базе единой дежурно-диспетчерской службы Аннинского муниципального района

-выплата заработной платы с начислениями работникам ЕДДС-100%.

Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по организации деятельности административной  комиссии

-реализация законодательства на территории Аннинского муниципального района, исполнение переданных государственных полномочий Воронежской области в срок.

Мероприятие по осуществлению отдельных государственных полномочий Воронежской области по ведению регистров нормативно-правовых актов администрации

-реализация законодательства на территории Аннинского муниципального района, исполнение переданных государственных полномочий Воронежской области в срок.

Реализация мероприятий    по развитию физической культуры и спорта в  районе.

Показатели:

- увеличение удельного веса населения систематически занимающегося физической культурой и спортом по факту -62,4 при плановых значениях 60,1

-увеличение   обеспеченности жителей Аннинского района спортивными сооружениями по факту -228, при плановых значениях -228.

-увеличение доли учащихся занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся образовательных учреждений –82,6;

-увеличение  количества призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами на соревнованиях всех уровней по факту-24, при плановых значениях -24.

-увеличение количества физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проведенных на территории Аннинского района по плану и факту -36,

- увеличение количества участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по факту-3138, при плановом значении- 3120.

-  увеличение численности обучающихся в детско-юношеской спортивной школе: план и факт в одинаковых значениях-1144.

На выполнение  и перевыполнение значений данных показателей повлияли факторы:  проведение ремонтных работ в здании ФОКа, ремонт многофункциональной площадки на центральном стадионе, строительство новой школы и многофункциональной площадки в с. Садовое, увеличение численности тренерского состава.(факт выше плана на 2,1%).

Мероприятия по правовому регулированию в сфере имущественно-земельных отношений

-доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Аннинского муниципального района по плану 2023 года-100, фактически сложившееся значение -100 уровень достижения составил 100%.

-объем неналоговых имущественных доходов консолидированного бюджета Аннинского муниципального района при плане 2023г-222835,8, по  факту составил 225712,6 тыс. руб, уровень достижения составил 101,3%, что положительно повлияло на формирование консолидированной части доходов бюджета Аннинского муниципального района.

-доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,   расположенные в границах Аннинского муниципального района при плане 115660,1 тыс. руб , по  факту составили 116953,4 тыс. руб, уровень достижения составил 101,1%, что положительно повлияло на формирование консолидированной части доходов бюджета Аннинского муниципального района.

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей Аннинского муниципального района

-количество молодых семей, улучивших жилищные условия с помощью государственной поддержки за 2023год -45, при плановых значениях-44. Увеличение количества молодых семей, которые улучшили жилищные условия говорит о том, что государство продолжает поддерживать данную категорию семей.

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности главы муниципального района, администрации муниципального района  и структурных подразделений администрации муниципального района;   проведение выборов

-соотношение фактических расходов из районного бюджета на финансовое обеспечение к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Аннинского муниципального района Воронежской области о районном бюджете на соответствующий период-100%.

Финансовое обеспечение выполнения других обязательств государства, выполнение других функций органов местного самоуправления

-финансовое обеспечение выполнения других обязательств государства, выполнение других функций органов местного самоуправления -100 В данной статье расходов находятся расходы, предназначенные для переписи населения. По факту перепись населения заняла меньшее сумму средств.

Развитие малого и среднего бизнеса в Аннинском муниципальном районе

-количество предприятий, открывших свой бизнес, из числа обученных созданию собственного дела-4

-количество оказанных платных услуг фактическое  значение показателя составило 14385;

-количество проведенных мероприятий, направленных на развитие бизнеса-4

На территории Аннинского района успешно работает Центр поддержки предпринимателей, который за отчетный период выдал 36 займов  на сумму 51,050  миллионов рублей.

Мероприятия по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Аннинского муниципального района

-% от утвержденных соотношений фактических расходов из районного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет, к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Аннинского муниципального района Воронежской области о районном бюджете на соответствующий период-100%.

Поддержка общественных организаций

-соотношение фактических расходов из районного бюджета на финансовое обеспечение к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Аннинского муниципального района Воронежской области о районном бюджете на соответствующий период-100%.

Повышение комфортности и упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно  значимых     муниципальных услуг в Аннинском муниципальном районе

-предоставление муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом  - муниципальные услуги выполнены на 100%.

Консультационное сопровождение разработки документов территориального планирования муниципальных образований и мониторинг их реализации.

-% наличия  схемы территориального планирования Аннинского муниципального района-100.

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений

-соотношение фактических расходов из районного бюджета на финансовое обеспечение к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Аннинского муниципального района Воронежской области о районном бюджете на соответствующий период-100%.

Проведение оценки эффективности органов местного самоуправления в сфере муниципальных услуг

-расчет интегральной балловой оценки путем суммирования баллов по всем показателям, достигшим наилучших показателей признается поселение, набравшее в своей группе максимальную интегральную большую оценку по показателям – на данный период балловая оценка не рассчитана, т.к показатели эффективности в процессе подписания.

- Вещевая помощь малоимущим и многодетным гражданам оказана 291 жителям, показатель выполнен в 100% уровне.

Профилактика преступности и правонарушений среди несовершеннолетних

- Проведение рейдов и мероприятий в количестве 51 единица, показатель выполнен в 100% уровне.

Усиление эффективности профилактики тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан

- Выявление превентивных преступлений в количестве 57 единиц, при плановом значении 56 единиц. По данному показателю- чем меньше % выполнения, тем меньше совершено преступлений, следовательно профилактика среди подростков должна быть более активной.

Противодействие незаконному обороту наркотических средств, их злоупотреблению, пьянству

- Проведение культурно-спортивных мероприятий, уровень достижение этого показателя составил 100%,что ведет к увеличению числа жителей, ведущих здоровый образ жизни.

Противодействие терроризму и экстремизму

- Установление камер видео наблюдения в местах наибольшего скопления людей, показатель выполнен в 100% уровне, что способствует снижению терроризма и экстремизма.

Организация и проведение повышения квалификации и переподготовки муниципальных служащих по программам противодействия коррупции

- Повышение квалификации муниципальных служащих выполнен в 100% уровне.

Мероприятие: по проведению круглых столов по защите прав потребителей, публикация информации в СМИ.

-количество проведенных круглых столов по защите прав потребителей: в 2023 году проведены 3 заседания по защите прав потребителей с субъектами МСП.

Мероприятие: "Региональный проект Спорт-норма жизни":

-В 2023 году количество человек, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО) составило 4200 человека, что на 2.1% больше, чем в 2022 году.

Мероприятие "Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования,  а также в информировании граждан о такой подготовке":

- В 2022году общероссийского голосования за принятие поправок в Конституцию РФ не проводилось.

Мероприятие: улучшение торгового обслуживания сельского населения Аннинского муниципального района:

В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие предпринимательства и торговли» была приобретена автолавка для обслуживания 2-х  маршрутов движения по 6 отдаленным и малонаселенным пунктам района.

Мероприятие: субсидирование автотранспортного предприятия:

- в конце 2021 года была приобретена в рамках данного мероприятия автолавка, поставлена на учет муниципального имущества в декабре 2021г. В 2022 году автолавка передана субъекту МСП в безвозмездное пользование в рамках муниципальной преференции.

4. На реализацию данной муниципальной программы в 2023 было израсходовано из всех уровней бюджета и внебюджетных источников: 1808848 тыс. рублей, что на 17,5% больше 2022 года. источники финансирования:

средства федерального бюджета- 4078,1 тыс. руб;

средства областного бюджета- 43767,2тыс. руб;

средства районного бюджета- 132852,7 тыс. руб.

внебюджетные источники-150,0 тыс. руб.

5. Значения показателей, в которых есть отклонения в достижении плановых значений отсутствуют.

6. В 2023 году в муниципальную программу было внесено изменения, которые касалось финансовой части и добавлением мероприятий :

Постановлением  администрации Аннинского муниципального района № 256 от 29.09.2023г внесены изменения в текстовую часть и добавлены мероприятия,  Постановлением  №1382 от 29.12.2023г внесены изменения в текстовую часть и добавлены мероприятия программа продлена по 31 декабря 2027г.

7.Программа считается эффективной,   дальнейшая ее реализация считается целесообразной.

Муниципальная программа Аннинского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Аннинского муниципального района Воронежской области» (далее Программа) утверждена  постановлением  администрации Аннинского муниципального района Воронежской области от 19 ноября 2013 года  № 730.

Ответственный исполнитель Программы  - отдел финансов администрации Аннинского муниципального района (далее – отдел финансов).

Цель Программы - Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Аннинского муниципального района Воронежской области, создание равных условий для исполнения расходных обязательств поселений Аннинского муниципального района Воронежской области,  повышение качества управления муниципальными финансами Аннинского муниципального района Воронежской области. Программа реализуется в один этап с 2014 по 2027 годы.

Для достижения целей Программы в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 481115,8 тыс. рублей на финансирование трех подпрограмм, из них:

1. Управление муниципальными финансами

2. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Аннинского муниципального района Воронежской области

3. Обеспечение реализации муниципальной программы

Подпрограммы Муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

Решение задач, связанных с составлением и исполнением районного бюджета, контролем за его исполнением, осуществлением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности предусмотрено подпрограммой «Управление муниципальными финансами».

Решение задач, связанных с развитием межбюджетных отношений  осуществлялось в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Аннинского муниципального района Воронежской области».

Для обеспечения достижения цели Муниципальной программы на основе эффективной деятельности исполнительного органа местного самоуправления Аннинского муниципального района Воронежской области в сфере финансово-бюджетной политики выделяется Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». Реализация данной подпрограммы способствует решению задач остальных подпрограмм данной муниципальной программы.

На реализацию подпрограммы «Управление муниципальными финансами» в 2023 году фактические расходы составили 0,0 тыс. руб. Первоначально утвержденный план по данной подпрограмме составлял 1700,0 тыс.рублей, в том числе резервный фонд - 1200,0 тыс.рублей, который по уточненному плану снят и направлен на другие расходы, и зарезервированные средства -500 тыс. рублей, которые направлены на поощрение поселений по результатам оценки эффективности показателей деятельности.

В рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» предусмотрены следующие основные мероприятия:

1. Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в Аннинском муниципальном районе, направленное на осуществление непрерывного нормативного обеспечения правового регулирования в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства и предусматривающее своевременное внесение изменений в нормативные акты (выполнено 100%, все изменения в решение о бюджетном процессе вносились своевременно);

2. Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, направленное на своевременную и качественную подготовку проекта районного бюджета и предусматривающее соблюдение порядка и сроков разработки проекта районного бюджета (выполнено 100%, проект районного бюджета составлялся в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением администрации района от 27.05.2022г № 207-р);

3. Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности, направленное на обеспечение качественного и своевременного кассового исполнения районного бюджета и предусматривающее:

-составление и утверждение сводной бюджетной росписи районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством (выполнено 100%, роспись утверждена 29.12.2022г),

- доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей (распорядителей) средств районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством (выполнено 100%, лимиты доведены до начала финансового года),

- составление и представление Совету народных депутатов Аннинского муниципального района годового отчета об исполнении районного бюджета до 1 июня текущего года (выполнено 100%, годовой отчет составлен и представлен Совету народных депутатов Аннинского муниципального района 24.04.2023г. и утвержден решением Совета народных депутатов от 08.06.2023г. № 228).

4. Управление резервным фондом администрации Аннинского муниципального района и иными резервами на исполнение расходных обязательств Аннинского муниципального района, направленное на своевременное предоставление бюджетных средств по решениям администрации Аннинского муниципального района, а также  создание и поддержание необходимых финансовых резервов и предусматривающее удельный вес резервного фонда администрации Аннинского муниципального района Воронежской области в общем объеме расходов районного бюджета не более 3 % в общем объеме расходов районного бюджета (выполнено 100%, резервный фонд на 2023 год был запланирован в сумме 1200 тыс.рублей или 0,1%).

5.  Управление муниципальным долгом Аннинского муниципального района Воронежской области.

Данное мероприятие направлено на обеспечение финансирования дефицита районного бюджета при сохранении объема муниципального долга Аннинского муниципального района и расходов на его обслуживание на экономически безопасном уровне и предусматривает долю расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета района (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из областного бюджета) не более 1 % (выполнено 100%; объем расходов на обслуживание муниципального долга составил за 2023 год 0,0%, так как муниципальный долг погашен полностью).

6. Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Аннинском муниципальном районе Воронежской области, направленное на повышение качества и доступности информации о состоянии бюджетной системы, повышение доверия общества к муниципальной политике в сфере управления финансами и предусматривающее проведение публичных слушаний по проекту районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении районного бюджета (выполнено 100%, публичные слушания проводились в сроки, установленные постановлениями администрации).

На реализацию подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Аннинского муниципального района Воронежской области» в 2023 году выделено 443367,0 тыс.рублей, фактические расходы -440536,1 тыс. руб. Фактические расходы от уточненного плана составили 99,4%. Первоначально утвержденный план составлял 233211,8 тыс.рублей, увеличение связано с дополнительным выделением средств из областного бюджета.

В рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Аннинского муниципального района Воронежской области» предусмотрены следующие основные мероприятия:

1.Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов поселениям Аннинского муниципального района Воронежской области, направленное на совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере межбюджетных отношений в Аннинском муниципальном районе, предусматривающее своевременное внесение изменений в методики распределения межбюджетных трансфертов поселениям Аннинского муниципального района Воронежской области в соответствии с требованиями действующего законодательства (выполнено 100%, методика утверждена приложением к решению о районном бюджете).

2. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Аннинского муниципального района, направленное на обеспечения равных возможностей доступа граждан к муниципальным услугам, предоставляемым за счет средств бюджетов поселений Аннинского муниципального района, предусматривающее соотношение фактических расходов из районного бюджета в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Аннинского муниципального района  к их плановому назначению, предусмотренному решением о районном бюджете на соответствующий период и распределенному поселениям Аннинского муниципального района (выполнено 100%, дотации распределены в соответствие с действующим законодательством и выделены в полном объеме).

3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Аннинского муниципального района, направленное на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Аннинского муниципального района, у которых в процессе исполнения их бюджетов возникают непредвиденные ситуации, негативно влияющие на сбалансированность бюджетов и предусматривающее соотношение фактических расходов из районного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов в форме прочей дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Аннинского муниципального района  к их плановому назначению, предусмотренному решением о районном бюджете на соответствующий период и распределенному поселениям Аннинского муниципального района (выполнено 100%, иные межбюджетные трансферты распределены в соответствие с действующим законодательством и выделены в полном объеме).

4.Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения, за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из областного бюджета в соответствии с заключенными соглашениями, направленное на помощь поселениям в решении органами местного самоуправления вопросов местного значения, решение которых осложняется  неравномерностью распределения налогооблагаемой базы, различиями муниципальных образований в уровне социально-экономического развития, территориальном расположении, демографическом положении и рядом других объективных факторов, предусматривающее соотношение фактических расходов районного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения, за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из областного бюджета в соответствии с заключенными соглашениями к их плановому значению на соответствующий период (выполнено на 97,9% за счет недофинансирования средств из областного бюджета, но полученная финансовая помощь за счет средств областного бюджета распределена поселениям в соответствии с заключенными соглашениями и выделена в полном объеме). На снижение процента выполнения повлияло не выполнение бюджета по разделу 08 подразделу 01 «Культура» в сумме 2729,2 тысяч рублей, которое объясняется недофинансированием из областного бюджета субсидии на ремонт дома культуры. При плане 30000,0 тыс. рублей фактически за счет средств субсидии из областного бюджета поступило 27270,8 тыс. рублей. Средства поступили под фактически выполненные работы, при этом план не уточнялся. Вся сумма поступивших средств на ремонт дома культуры была направлена городскому поселению и освоена в полном объеме.

5.Содействие повышению качества управления муниципальными финансами, направленное на создание стимулов к улучшению качества управления бюджетным процессом в поселения Аннинского муниципального района, а так же повышение эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами, предусматривающее выявление нарушения бюджетного законодательства. Приказом отдела финансов от  07.06.2013г № 3 утвержден Порядок осуществления ежегодного мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами поселений, входящих в состав Аннинского муниципального района. Одним из критериев оценки является соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса. По результатам оценки поселений, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства, не выявлено.

6. Финансирование расходных обязательств муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, направленное на помощь поселениям в решении органами местного самоуправления вопросов местного значения за счет иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из районного бюджета в соответствии с заключенными соглашениями к их плановому значению на соответствующий период (выполнено на 100% финансовая помощь за счет средств районного бюджета распределена поселениям в соответствии с заключенными соглашениями и выделена в полном объеме).

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2023 году выделено 37748,8 тыс.рублей, фактические расходы к уточненному плану составили 100%. Первоначально утвержденный план составлял 32731,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрены следующие основные мероприятия:

1. Финансовое обеспечение деятельности Отдела финансов, направленное на осуществление финансирования деятельности отдела финансов администрации Аннинского муниципального района Воронежской области, который является ответственным исполнителем программы и предусматривающее соотношение фактических расходов из районного бюджета на финансовое обеспечение деятельности отдела финансов к их плановому назначению, предусмотренному решением о районном бюджете на соответствующий период (выполнено 100%).

2.  Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Аннинского муниципального района Воронежской области отделом финансов администрации Аннинского муниципального района.

Мероприятие предусмотрено на случай возникновения вышеуказанных обязательств. В 2023 году на финансирование таких обязательств  средства не направлялись.

3. С 01.10.2021 года добавилось новое мероприятие-«Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерского учета"» направленное на осуществление финансирования деятельности МКУ "Центр бухгалтерского учета", подведомственного отделу финансов администрации Аннинского муниципального района Воронежской области, который является ответственным исполнителем программы и предусматривающее соотношение фактических расходов из районного бюджета на финансовое обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерского учета" к их плановому назначению, предусмотренному решением о районном бюджете на соответствующий период (выполнено 100%).

Реализация мероприятий программы позволила достигнуть основных целей:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Аннинского муниципального района Воронежской области, создание равных условий для исполнения расходных обязательств поселений Аннинского муниципального района Воронежской области, повышение качества управления муниципальными финансами Аннинского муниципального района Воронежской области.

Все средства, выделенные на реализацию программы, использованы по целевому назначению.

По факту за 2023 год расходы районного бюджета превысили доходную часть. Дефицит бюджета составил 150418,0 тыс. рублей. Источником покрытия дефицита являются остатки средств на начало года.

Муниципальный долг Аннинского муниципального района Воронежской области, в % к годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений составил 0,0% при планируемом 30,0% (муниципальный долг погашен полностью).

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета района (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из областного бюджета) 0,0% при планируемом 1% (расходы на обслуживание долга 0,0 тыс.рублей, расходы  1318022,0 тыс.рублей).

Степень сокращения дифференциации бюджетной обеспеченности между поселениями Аннинского муниципального района Воронежской области вследствие выравнивания их бюджетной обеспеченности 1,5 раз при планируемом 1,6 по причине существенного изменения параметров социально-экономического развития по сравнению с теми, которые были предусмотрены при формировании подпрограммы.

Средняя оценка качества управления финансами и платежеспособности поселений Аннинского муниципального района Воронежской области составила 16 баллов, что соответствует плановой.

Достигнутые показатели позволили получить качественные социальные результаты:

повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов.

своевременность разработки и внесение изменений в нормативные акты о бюджете и бюджетном процессе, утверждение отчета об исполнении бюджета в соответствие с требованиями бюджетного законодательства

совершенствование нормативного правового регулирования предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета

повышение качества взаимодействия с участниками бюджетного процесса по вопросам, связанным с процессом формирования и исполнения бюджета

сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности поселений Аннинского муниципального района

рост качества управления муниципальными финансами

создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы

обеспечение эффективного и целенаправленного расходования бюджетных средств.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы Аннинского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Аннинского муниципального района Воронежской области» и необходимости ее дальнейшей реализации.

Отдел образования, опеки и попечительства администрации Аннинского муниципального района сообщает информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2027 годы за 2022 год.

Отдел образования, опеки и попечительства администрации Аннинского муниципального района сообщает информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2027 годы за 2023 год.

- подпрограмма -«Развитие и обеспечение доступности дошкольного образования ».

Система дошкольного образования Аннинского муниципального района включает 20 учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования. Из них 15 являются структурными подразделениями муниципальных общеобразовательных учреждений, 5- отдельными юридическими лицами. В поселке городского типа Анна расположено 4 (20%) учреждений, в сельской местности- 16 (80%) детских садов. Муниципальной услугой по присмотру и уходу за детьми охвачено 940 детей дошкольного возраста.

Обеспечение доступности услуг дошкольного образования для всех слоев населения осуществляется за счет использования внутренних резервов системы образования и инвестиционной политики в районе. Данная деятельность осуществлялась в нескольких направлениях:

- сохранение и оптимизация сети муниципальных образовательных учреждений;

- сохранение групп общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной, кратковременной направленностей в соответствии с запросами и потребностями населения;

- функционирование системы мер социальной поддержки семей с детьми дошкольного возраста в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, обеспечение доступности услуг дошкольного образования осуществляется за счет:

- регулирования размера родительской платы за содержание детей. Все семьи, дети которых посещают детские сады,  могут  оформить компенсацию;

- использования альтернативных форм дошкольного образования.

1 мероприятие «Развитие инфраструктуры доступности качественного дошкольного образования».

Объемы финансирования:

-областной бюджет – 78126,6 тыс. руб.

- местный бюджет – 28462,8 тыс.руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%.

2 мероприятие «Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений, повышение качества дошкольного образования».

Объемы финансирования:

-муниципальный бюджет – 31149,6 тыс. руб.

- спонсорские средства – 34,00 тыс. руб

Уровень освоения финансовых средств 100%. Разработаны и внедрены инновационные механизмы обеспечения высокого качества дошкольного образования.

3 мероприятие «Создание условий введения ФГОС ДО».

Объемы финансирования:

- областной  бюджет – 1996,3 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%. Материально - техническое оснащение соответствует требованиям программ.

- подпрограмма – «Развитие общего образования».

В районе функционирует 20 общеобразовательное учреждение с контингентом 3383 учащихся .

Структура сети общеобразовательных учреждений состоит из 7 учреждений основного общего образования, в них 211 учащихся, 13 учреждений  среднего общего образования, в них 3172 учащихся.. Наполняемость классов:

- в сельской местности в общеобразовательных учреждениях, не относящихся к малокомплектным -19,1 человек;

- в малокомплектных средних общеобразовательных учреждениях с численностью от 101-154 – 11,1  человек;

-  в малокомплектных средних общеобразовательных учреждениях с численностью до 100  - 9,8 человек;

- в малокомплектных основных общеобразовательных учреждениях с численностью до 60 – 5,2 человек;

- в общеобразовательных организациях, расположенных в городском населенном пункте - 24 человека. Все  обучающиеся переведены на федеральные государственные образовательные стандарты, реализация которых обеспечивается современным уровнем материально-технического оснащения образовательного процесса.

1 мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, транспортной доступности».

Объемы финансирования:

- муниципальный бюджет – 9511,2 тыс. руб.  Уровень освоения финансовых средств 100%.

100% обучающихся представлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями. Обеспечена транспортная доступность к общеобразовательным учреждениям  обучающихся  независимо от места их проживания. Подвоз учащихся в общеобразовательные школы обеспечен 17 ед. транспорта.

2 мероприятие «Обеспечение деятельности образовательных учреждений»

Объемы финансирования:

-областной бюджет- 37801,7 тыс. руб.

-муниципальный бюджет – 126857,2 тыс. руб.

- спонсорские средства – 299,8 тыс.руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%.

Созданы условия, отвечающие требованиям безопасности обучающихся.

3 мероприятие «Обеспечение государственных гарантий на получение бесплатного общего образования».

Объемы финансирования:

-областной бюджет- 308794,4 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%.

Сформирован механизм обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, организовано их психолого-педагогическое сопровождение. Всего в общеобразовательных учреждениях Аннинского муниципального района обучаются в различных вариативных формах 154 ребенка  с ограниченными возможностями здоровья. Внедрены современные модели и технологии охраны и укрепления здоровья обучающихся, формирование культуры здоровья. Создана открытая система информирования граждан о качестве общего образования района, внедрены новые финансово-экономические и организационно-управленческие механизмы, стимулирующие повышение качества услуг и эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений.

4 мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы общего образования»

Объемы финансирования:

-муниципальный бюджет – 221,1 тыс. руб.

-областной бюджет- 617,6 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%.

5 мероприятие «Совершенствование организации школьного питания»

Объемы финансирования:

-областной бюджет- 2496,0 тыс. руб.

-муниципальный бюджет – 6960,8 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%.

2-х разовым  горячим питанием охвачено 100 % обучающихся,. 100 % пищеблоков школьных столовых соответствуют нормам СанПин. Бесплатным  питанием обеспечены обучающиеся из многодетных и малообеспеченных семей (290 чел), дети военнослужащих (14 чел), дети  прибывшие из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Украины (6 чел). 100% обучающихся 1-9 классов (3166 чел) получают бесплатное молоко (программа «Школьное молоко»)

6 мероприятие «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах». Бюджетные ассигнования в 2023 году на приобретение  оборудования в рамках федерального проекта «Современная школа» не доводились. Все закупки проводились централизованно министерством образования Воронежской области.

В 2023 в МКОУ Садовская СОШ №1 создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной направленности. На базе этой школы создан центры образования цифрового и  гуманитарного  профилей «Точка роста».

7  мероприятие «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях».  Бюджетные ассигнования в 2023 году на приобретение  оборудования в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» не доводились. Все закупки проводились централизованно министерством образования Воронежской области.

В 1 общеобразовательном учреждении (МБОУ СОШ «Аннинский Лицей») создана  материально-техническая база для внедрения цифровой образовательной среды (поставлено компьютерное оборудование, оргтехника и программное обеспечение).

8 мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях».

Объемы финансирования:

-федеральный  бюджет- 11890,31 тыс. руб.

-областной бюджет- 1935,7 тыс. руб.

-муниципальный бюджет – 19,6 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%.

100% обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций района  (1269 чел)  обеспечены бесплатным горячим питанием.

9 мероприятие  «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные  программы».

Объемы финансирования:

-федеральный  бюджет- 19210,0 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%.

Обязанности классных руководителей выполняют  235 педагогических работников общеобразовательных учреждений, 100% которых получили денежное вознаграждение за классное руководство.

10 мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом». Финансирование в 2023 году отсутствует.

11 мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях».

Объемы финансирования:

-федеральный  бюджет- 4490,7 тыс. руб.

-областной бюджет- 91,7 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%.

В рамках данного мероприятия в 17 общеобразовательных учреждениях введены  по 0,5 шт. ед. по должности «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях».

3 подпрограмма – «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, вовлечение молодёжи в социальную практику и социальная защита детей»

Сеть учреждений дополнительного образования детей в районе представлена муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования, на базе которых обучаются 2364 детей , что составляет 70 % от общего числа обучающихся. С учетом дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях охват детей и подростков допобразованием составляет  более 90 %.

1 мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования»

Объемы финансирования:

- областной бюджет – 1261,5 тыс.руб.

- муниципальный бюджет – 87980,5 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%.

Обеспечена деятельность учреждений дополнительного образования  законодательной, нормативно-правовой базы, финансирования системы воспитания и дополнительного образования детей, совершенствуется и развивается система оздоровления детей в районе. Развивается потенциал молодежи и его использование в интересах инновационного социально ориентированного развития. Средняя заработная плата педагогов допобразования доведена до уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных учреждений и составляет 46815,3 руб.

2 мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей»

Объемы финансирования:

- муниципальный бюджет – 50,3тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%.

Повышается социальный престиж и привлекательность педагогической профессии, уровень квалификации.

3 мероприятие ««Вовлечение  молодёжи в социальную практику, мероприятия связанные с вовлечением молодёжи в социальную  практику.»

Объемы финансирования:

- муниципальный бюджет – 15,0 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%.

Созданы условия по включению в трудовую практику и социализацию личности средствами трудовой деятельности.

4 мероприятие ««Мероприятия по организации  летней оздоровительной кампании»

Объемы финансирования:

-областной бюджет – 2890,9 тыс.руб.

- муниципальный бюджет – 47,6 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%.

Созданы  финансово-экономические, организационные и правовые механизмы, обеспечивающие стабилизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков .Численность детей,  охваченных летним отдыхом -1319 чел.

5 мероприятие ««Мероприятия по организации деятельности центра трудовой адаптации детей и подростков»

Объемы финансирования:

- спонсорские средства – 544,00 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%. Договоры на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время были заключены со   128 обучающимися  общеобразовательных учреждений и ГКУ ВО Центром занятости населения Аннинского района.

6  мероприятие «Обеспечение выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»

Финансирование не доводится.Выплаты производятся социальным фондом России .

7 мероприятие «Обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей»

Объемы финансирования:

- областной бюджет – 6117,2 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  - 46 чел.

8 мероприятие «Обеспечение выплат приемной семье на содержание подопечных детей»

Объемы финансирования:

- областной бюджет – 2127,3 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%. Поддержка детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей-15 чел.

9 мероприятие «Обеспечение выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю.»

Объемы финансирования:

- областной бюджет – 2107,4 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%. Количество семей,  принявших детей на воспитание в семью - 7.

10 мероприятие «Обеспечение выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью» -  данные семьи  отсутствуют .

11 мероприятие «Обеспечение выплат единовременного пособия при устройстве в семью ребенка-инвалида или ребенка, достигшего возраста 10 лет, а так же при одновременной передаче на воспитание в семью ребенка вместе с его братьями (сестрами)».

Вышеуказанные семьи  отсутствуют.

12  мероприятие «Мероприятия по допризывной подготовке  молодёжи.»

Формирование у юношей первичных знаний, умений и навыков, необходимых для службы в ВС РФ, воспитание патриотизма. Реализация данного мероприятия проводилась с применением электронных и дистанционных технологий.

13 мероприятие «Обеспечение выполнения переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»

Объемы финансирования:

- муниципальный  бюджет – 1595,00 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%. Организовано финансирование специалистов, осуществляющих координацию деятельности опеки и попечительства в районе.

14 мероприятие «Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях»

Объемы финансирования:

- областной бюджет – 434,4 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%. Компенсация части родительской платы выплачена  85 родителям.  Возврат родителю части родительской платы 20%,50%  и на 3-го ребенка 70% от среднего размера родительской платы по району.

15 мероприятие «Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Объемы финансирования:

- областной бюджет – 517,0 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%.

16 мероприятие «Введение механизма персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования».

Объемы финансирования:

- муниципальный  бюджет – 9110,3 тыс. руб.

Доля детей в возрасте  от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования с использованием сертификата дополнительного образования составляет  80%.

17 мероприятие «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами».

Создана современная инфраструктура для творческой самореализации и досуга населения.

18 мероприятие «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей». Мероприятие реализовано в 2020-2021 г.

4 подпрограмма – «Обеспечение деятельности отдела образования, опеки и попечительства и подведомственных учреждений»

1 мероприятие «Обеспечение развития инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг общего и дополнительного образования Аннинского муниципального района».

Выполняются мероприятия по оказанию муниципальных услуг по реализации образовательных программ всех уровней образовательных учреждений.

2 мероприятие «Финансовое обеспечение функции аппарата управления отдела образования, опеки и попечительства администрации Аннинского муниципального района и прочих учреждений образования, подведомственных отделу образования, опеки и попечительства»

Объемы финансирования:

- муниципальный  бюджет – 31824,9 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%.

Сформировано и финансируется обеспечение муниципального задания на реализацию образовательных программ, внедряются новые финансово-экономические и организационно управленческие механизмы, систематическое развитие кадрового потенциала прочих учреждений подведомственных отделу образования, опеки и попечительства.

3 мероприятие «Развитие кадрового потенциала прочих учреждений подведомственных отделу образования, опеки и попечительства».

Объемы финансирования:

- муниципальный  бюджет – 8,6 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%. Проведение курсов повышения квалификации работников.

Программа «Развитие сельского хозяйства Аннинского муниципального района на 2013-2027 годы» утверждена Постановлением администрации Аннинского муниципального района от 29.11.2013 №774.

Цели программы: обеспечение продовольственной независимости, насыщение регионального рынка  продукцией, произведенной в районе;  повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; устойчивое развитие сельских территорий; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства.

По итогам  2023 года в районе выполнены следующие целевые показатели программы:

-в растениеводстве: произведено зерновых и зернобобовых культур  315,5 тыс. тонн, плановый показатель выполнен на 148,1%, масличных культур -100,6 тыс. тонн, выполнение – 139,7%,  сахарной свеклы – 560,7 тыс. тонн, выполнение плановых значений – 155,8%. Такие объемы производства продукции растениеводства получены в связи с благоприятными погодными условиями и обильными осадками в течение всего вегетационного периода.

- в животноводстве:   за год произведено 96,3 тыс. тонн молока, что выше аналогичного показателя 2022 года на 3,2% или 3,0 тыс. тонн,  выполнение планового показателя- 107,0 %. Основная причина – снижение поголовья КРС в хозяйствах группы компаний АТГ). Но, в то же время, стабильно работают молочные комплексы ООО «ЭкоНиваАгро» Северное и предприятий группы компаний «Молвест», их валовой надой составляет более 100% к прошлому году по каждому хозяйству. Всего хозяйствами молочных комплексов выработано 76,8 % валового надоя молока района. Не отстают от комплексов и АО «Заря» и ООО «Агро-Русь» (102% к 2022 году). Надой  на одну корову составил 8499 кг, что на 296 кг выше уровня прошлого года.

Производство скота и птицы на убой в СХП и КФХ –2560 тонн, выполнение планового показателя – 142,2%, при этом следует отметить снижение производства по сравнению с 2022 годом на 11% или на 306 тонн. (Основная причина – все хозяйства района занимаются молочным животноводством, за исключением КХ «Новая Жизнь» (мясное племенное животноводство), данный показатель формируется только за счет плановой выбраковки молочного стада и снижения поголовья КРС в хозяйствах группы компаний АТГ).

Выполнение Программы развития сельского хозяйства осуществляется посредством реализации  мероприятий, направленных на увеличение объемов производства и повышение качества с/х продукции, таких как:

- внесение минеральных удобрений 13,8 тыс. тонн д.в., что составляет 101,5% к уровню 2022 года;

- внесение органических удобрений 497,0 тыс.тонн, что составляет 104,0% к уровню 2022 года.

В 2023 году  приобретено 54 трактора различных марок, 14 комбайнов, а также высокотехнологичный  посевной  и почвообрабатывающий инвентарь.

На территории района осуществляют производственную деятельность 123 крестьянских (фермерских) хозяйства, которым оказывается всесторонняя помощь.

Для оказания консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям в районе создано муниципальное казенное учреждение «Информационно-консультационный центр».

В течение года предоставлено 970 консультационных услуг, платных услуг  оказано на сумму 160 тыс.руб.

Деятельность МКУ «ИКЦ» осуществляется за счет местного бюджета, при плане 14100,6 тыс.руб. освоено 14100,6 тыс.руб.

В результате воздействия внешних и внутренних факторов экономическая ситуация в сельском хозяйстве остается сложной. нестабильные цены на реализуемую сельскохозяйственную продукцию, рост цен и тарифов на ГСМ, удобрения, электроэнергию, средства защиты растений, семена, увеличения процентной ставки по кредитам приводит к ухудшению финансового состояния сельскохозяйственных предприятий.

Но, тем не менее, по итогам 2023 года прибыль с/х организаций района составила 1634,3 млн.руб., рентабельность 24,72%.

По итогам 2023 года программа реализуется эффективно. Выполнение целевых показателей обеспечивает рост объемов производства, создание новых рабочих мест со стабильной оплатой труда, поступление дополнительных финансовых средств в бюджеты различного уровня.