Приложение № 4 к Порядку

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Аннинского муниципального района Воронежской области за 2022год

1. Наименование программы: «Развитие Аннинского муниципального района, реализация полномочий администрации   Аннинского муниципального района»

2. Цели программы: Разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Аннинского муниципального района,

*реализация полномочий администрации Аннинского муниципального района  по решению вопросов местного значения муниципального образования «Аннинский  муниципальный район», а также исполнение  переданных  государственных полномочий Воронежской области, переданных в соответствии с законами Воронежской области;

*создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Аннинского муниципального района в части расходов администрации Аннинского муниципального района

*формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию и подведомственные учреждения Аннинского муниципального района финансовыми, материально-техническими  ресурсами.

3.Результаты реализации программы за отчетный период  по мероприятиям:

Мероприятия  по освежению запасов средств индивидуальной защиты работников администрации  Аннинского муниципального района

На выполнение  данного мероприятия в 2019 г средства не выделялись, поэтому %  обеспечения  средствами  индивидуальной защиты с 2015 года остался неизменным (21,8%).

Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб  по единому номеру «112» на базе единой дежурно-диспетчерской службы Аннинского муниципального района

-выплата заработной платы с начислениями работникам ЕДДС-100%.

Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по организации деятельности административной  комиссии

-реализация законодательства на территории Аннинского муниципального района, исполнение переданных государственных полномочий Воронежской области в срок.

Мероприятие по осуществлению отдельных государственных полномочий Воронежской области по ведению регистров нормативно-правовых актов администрации

-реализация законодательства на территории Аннинского муниципального района, исполнение переданных государственных полномочий Воронежской области в срок.

Реализация мероприятий    по развитию физической культуры и спорта в  районе.

Показатели:

- увеличение удельного веса населения систематически занимающегося физической культурой и спортом по факту -60 при плановых значениях 55,2

-увеличение   обеспеченности жителей Аннинского района спортивными сооружениями по факту -228, при плановых значениях -226.

-увеличение доли учащихся занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся образовательных учреждений –85,5;

-увеличение  количества призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами на соревнованиях всех уровней по факту-23, при плановых значениях -22.

-увеличение количества физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проведенных на территории Аннинского района по плану и факту -35,

- увеличение количества участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по факту-3012, при плановом значении- 2752.

- на прежнем уровне остался показатель увеличение численности обучающихся в детско-юношеской спортивной школе. План и факт в одинаковых значениях-1044.

На выполнение  и перевыполнение значений данных показателей повлияли факторы: снятие ограничений, связанных с COVID-19; проведение ремонтных работ в здании ФОКа, ремонт многофункциональной площадки на центральном стадионе, строительство новой школы и многофункциональной площадки в с. Садовое, увеличение численности тренерского состава.

Мероприятия по правовому регулированию в сфере имущественно-земельных отношений

-доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Аннинского муниципального района по плану 2022 года-100, фактически сложившееся значение -100 уровень достижения составил 100%.

-объем неналоговых имущественных доходов консолидированного бюджета Аннинского муниципального района при плане 2022г-139503, по  факту составил 142054 тыс. руб, уровень достижения составил 101,8%, что положительно повлияло на формирование консолидированной части доходов бюджета Аннинского муниципального района.

-доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,   расположенные в границах Аннинского муниципального района при плане 117055 тыс. руб , по  факту составили 119382 тыс. руб, уровень достижения составил 101,9%, что положительно повлияло на формирование консолидированной части доходов бюджета Аннинского муниципального района.

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей Аннинского муниципального района

-количество молодых семей, улучивших жилищные условия с помощью государственной поддержки за 2022год -41, при плановых значениях-41. Увеличение количества молодых семей, которые улучшили жилищные условия говорит о том, что государство продолжает поддерживать данную категорию семей.

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности главы муниципального района, администрации муниципального района  и структурных подразделений администрации муниципального района;   проведение выборов

-соотношение фактических расходов из районного бюджета на финансовое обеспечение к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Аннинского муниципального района Воронежской области о районном бюджете на соответствующий период-100%.

Финансовое обеспечение выполнения других обязательств государства, выполнение других функций органов местного самоуправления

-финансовое обеспечение выполнения других обязательств государства, выполнение других функций органов местного самоуправления -100 В данной статье расходов находятся расходы, предназначенные для переписи населения. По факту перепись населения заняла меньшее сумму средств.

Развитие малого и среднего бизнеса в Аннинском муниципальном районе

-количество оказанных платных услуг фактическое  значение показателя составило 14927;

-количество проведенных мероприятий, направленных на развитие бизнеса-21

На территории Аннинского района успешно работает Центр поддержки предпринимателей, который за отчетный период выдал 22 займа  на сумму 32,8  миллионов рублей.

Мероприятия по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Аннинского муниципального района

-% от утвержденных соотношений фактических расходов из районного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет, к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Аннинского муниципального района Воронежской области о районном бюджете на соответствующий период-100%.

Поддержка общественных организаций

-соотношение фактических расходов из районного бюджета на финансовое обеспечение к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Аннинского муниципального района Воронежской области о районном бюджете на соответствующий период-100%.

Повышение комфортности и упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно  значимых     муниципальных услуг в Аннинском муниципальном районе

-предоставление муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом  - муниципальные услуги выполнены на 100%.

Консультационное сопровождение разработки документов территориального планирования муниципальных образований и мониторинг их реализации.

-% наличия  схемы территориального планирования Аннинского муниципального района-100.

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений

-соотношение фактических расходов из районного бюджета на финансовое обеспечение к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Аннинского муниципального района Воронежской области о районном бюджете на соответствующий период-100%.

Проведение оценки эффективности органов местного самоуправления в сфере муниципальных услуг

-расчет интегральной балловой оценки путем суммирования баллов по всем показателям, достигшим наилучших показателей признается поселение, набравшее в своей группе максимальную интегральную большую оценку по показателям – на данный период балловая оценка не рассчитана, т.к показатели эффективности в процессе подписания.

- Вещевая помощь малоимущим и многодетным гражданам оказана 291 жителям, показатель выполнен в 100% уровне.

Профилактика преступности и правонарушений среди несовершеннолетних

- Проведение рейдов и мероприятий в количестве 51 единица, показатель выполнен в 100% уровне.

Усиление эффективности профилактики тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан

- Выявление превентивных преступлений в количестве 57 единиц, при плановом значении 56 единиц. По данному показателю- чем меньше % выполнения, тем меньше совершено преступлений, следовательно профилактика среди подростков должна быть более активной.

Противодействие незаконному обороту наркотических средств, их злоупотреблению, пьянству

- Проведение культурно-спортивных мероприятий, уровень достижение этого показателя составил 100%,что ведет к увеличению числа жителей, ведущих здоровый образ жизни.

Противодействие терроризму и экстремизму

- Установление камер видео наблюдения в местах наибольшего скопления людей, показатель выполнен в 100% уровне, что способствует снижению терроризма и экстремизма.

Организация и проведение повышения квалификации и переподготовки муниципальных служащих по программам противодействия коррупции

- Повышение квалификации муниципальных служащих выполнен в 100% уровне.

Мероприятие: по проведению круглых столов по защите прав потребителей, публикация информации в СМИ.

-количество проведенных круглых столов по защите прав потребителей: в 2022 году проведены 3 заседания по защите прав потребителей с субъектами МСП.

Мероприятие: "Региональный проект Спорт-норма жизни":

-В 2022 году количество человек, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО) составило 4111 человека, что на 27,6% больше, чем в 2021 году.

Мероприятие "Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования,  а также в информировании граждан о такой подготовке":

- В 2022году общероссийского голосования за принятие поправок в Конституцию РФ не проводилось.

Мероприятие: улучшение торгового обслуживания сельского населения Аннинского муниципального района:

В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие предпринимательства и торговли» была приобретена автолавка для обслуживания 2-х  маршрутов движения по 6 отдаленным и малонаселенным пунктам района.

Мероприятие: субсидирование автотранспортного предприятия:

- в конце 2021 года была приобретена в рамках данного мероприятия автолавка, поставлена на учет муниципального имущества в декабре 2021г. В 2022 году автолавка передана субъекту МСП в безвозмездное пользование в рамках муниципальной преференции.

4. На реализацию данной муниципальной программы в 2022 было израсходовано из всех уровней бюджета и внебюджетных источников: 153957,03 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета- 3673,43 тыс. руб;

средства областного бюджета- 22392,73 тыс. руб;

средства районного бюджета- 127890,87 тыс. руб.

5. Значения показателей, в которых есть отклонения в достижении плановых значений отсутствуют.

6. В 2022 году в муниципальную программу было внесено изменения, которые касалось финансовой части и добавлением мероприятий :

Постановлением  администрации Аннинского муниципального района № 53 от 11.02.2022г внесены изменения в текстовую часть и добавлены мероприятия,  Постановлением  №195 от 05.04.2022г внесены изменения в текстовую часть и добавлены мероприятия, Постановлением  №302 от 24.05.2022г внесены изменения  в финансовую часть программы и добавлены мероприятия, Постановлением  №483 от 27.07.2022г внесены изменения в текстовую часть и добавлены мероприятия, Постановлением  №539 от 12.08.2022г внесены изменения в текстовую часть и добавлены мероприятия, Постановлением  №635 от 23.09.2022г внесены изменения в текстовую часть и добавлены мероприятия, Постановлением  №722 от 20.10.2022г внесены изменения в текстовую часть и добавлены мероприятия, Постановлением  №966 от 30.12.2022г внесены изменения в текстовую часть и добавлены мероприятия программа продлена по 31 декабря 2027г.

7.Программа считается эффективной,   дальнейшая ее реализация считается целесообразной.

Первый заместитель главы Аннинского муниципального района                            С.В. Распопов