Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства Аннинского муниципального района

на 2013-2020годы»

Программа «Развитие сельского хозяйства Аннинского муниципального района на 2013-2020годы» утверждена Постановлением администрации Аннинского муниципального района от 29.11.2013 №774.

Цели программы: обеспечение продовольственной независимости, насыщение регионального рынка  продукцией произведенной в районе;  повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; устойчивое развитие сельских территорий; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства.

По итогам  2019года в районе наблюдается рост  объема производства сельскохозяйственной продукции, выполнены следующие целевые показатели программы :

-в растениеводстве: подсолнечника 68,8тыс.тонн выполнение – 196,5%,  производство сахарной свеклы  559,5тыс.тонн, выполнение 102,4%. Из-за весенней засухи производство зерна несколько ниже уровня 2018года, показатель выполнен только 96,3%.

- в животноводстве:   за год произведено 68100тонн молока. Надой  на корову составил 7111кг, что на 656кг выше уровня 2018года, но несмотря на рост,  выполнение планового показателя- 96%. Плановый показатель производства молока рассчитан с учетом ввода в эксплуатацию в первом полугодии 2019года нового молочного комплекса в с.Старая Чигла. Молочный комплекс преступил к работе только в конце сентября, в связи с этим недополучено 3,0тыс.тонн молока.

Производство скота и птицы на убой в СХП и КФХ -2000тонн выполнение-143% .

Выполнение Программы развития сельского хозяйства осуществляется посредством реализации  мероприятий направленных на увеличение объемов производства и повышение качества с/х продукции, таких как:

- внесение минеральных удобрений 12746тонн д.в.- выполнение показателя -140%;

- внесение органических удобрений 406,3т.тонн- выполнение показателя 103,2%.

- техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства –практически обновлен машинно-тракторный парк предприятий АПК (на95%),энерговооруженность составляет 169,3л.с. на 100га пашни, и, тем не менее, в 2019году  приобретено сельскохозяйственной техники  на сумму около 450млн.руб.

В 2019году  приобретено 64 трактора, 16 зерноуборочных  и 3 свеклоуборочных комбайнов, а также высокотехнологичный  посевной  и почвообрабатывающий инвентарь.

На территории района осуществляют производственную деятельность 112 крестьянских(фермерских) хозяйства, которым оказывается всесторонняя помощь.

Для оказания консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям в районе создано муниципальное казенное учреждение «Информационно-консультационный центр»

В течении года предоставлено консультаций услуг - 850, оказано платных услуг  на сумму 352,5 тыс.руб.

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «ИКЦ» осуществляется за счет местного бюджета при плане 7290,9тыс.руб освоено 7290,9тыс.руб.

В конце 2014года достигнута договоренность с компанией «Молвест», больше известной  как «Вкуснотеево» о строительстве молочного комплекса в с.Архангельское на 5000голов дойного стада.

Практически за год построен современный комплекс сметной стоимостью 3,5млрд.рублей, где сегодня содержится 4831гол. КРС, в том числе 4298 головы дойного стада. На комплексе работает 220человек.

В 2019году произведено 30206т молока или 44% от общего объема, надоено на корову 7119кг молока.

Завершено строительство первой очереди молочного комплекса в с.Николаевка на 1200голов (инвестор «Молвест»). производство молока – 7705тонн,надой на корову 8567кг. Количество работающих 334 человека.

Под руководством компании «Молвест» проведена модернизация молочного комплекса на территории ООО им.Ленина, сумма инвестиций 1500млн.руб. В настоящее время пущена первая очередь проекта, завезено 800голов нетелей, порода «Джерси», получен первый приплод.  В 2019году надоено 3717тонн молока, надой на корову – 6043кг.

В 2019годукомпанией – инвестором «ЭкоНиваАгро» построен и введен в эксплуатацию новый молочный комплекс на 2800 дойного стада с выращиваем молодняка.

Данные  проекты позволят увеличить производство мяса и молока.

В результате воздействия внешних и внутренних факторов экономическая ситуация в сельском хозяйстве остается сложной. Низкий уровень цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию, рост цен и тарифов на ГМС, электроэнергию, средства защиты, семена, удобрения, увеличения процентной ставки по кредитам приводит к ухудшению финансового состояния сельскохозяйственных предприятий.

По итогам 2019года программа реализуется эффективно. Выполнение целевых показателей обеспечивает рост объемов производства, создание новых рабочих мест со стабильной оплатой труда, поступление дополнительных финансовых средств в бюджеты различного уровня.

Первый заместитель главы администрации

Аннинского муниципального района                             С.В.Распопов