Приложение № 4 к Порядку

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Аннинского муниципального района Воронежской области за 2019 год

1. Наименование программы: «Развитие Аннинского муниципального района, реализация полномочий администрации   Аннинского муниципального района»

2. Цели программы: Разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Аннинского муниципального района,

*реализация полномочий администрации Аннинского муниципального района  по решению вопросов местного значения муниципального образования «Аннинский  муниципальный район», а также исполнение  переданных  государственных полномочий Воронежской области, переданных в соответствии с законами Воронежской области;

*создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Аннинского муниципального района в части расходов администрации Аннинского муниципального района

*формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию и подведомственные учреждения Аннинского муниципального района финансовыми, материально-техническими  ресурсами.

3.Результаты реализации программы за отчетный период  по мероприятиям:

Мероприятия  по освежению запасов средств индивидуальной защиты работников администрации  Аннинского муниципального района

На выполнение  данного мероприятия в 2019 г средства не выделялись, поэтому %  обеспечения  средствами  индивидуальной защиты с 2015 года остался неизменным (21,8%).

Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб  по единому номеру «112» на базе единой дежурно-диспетчерской службы Аннинского муниципального района

-выплата заработной платы с начислениями работникам ЕДДС-100%.

Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по организации деятельности административной  комиссии

-реализация законодательства на территории Аннинского муниципального района, исполнение переданных государственных полномочий Воронежской области в срок.

Мероприятие по осуществлению отдельных государственных полномочий Воронежской области по ведению регистров нормативно-правовых актов администрации

-реализация законодательства на территории Аннинского муниципального района, исполнение переданных государственных полномочий Воронежской области в срок.

Реализация мероприятий    по развитию физической культуры и спорта в  районе

- увеличение удельного веса населения систематически занимающегося физической культурой и спортом по факту -49,0 при плановых значениях 44,1.

-увеличение обеспеченности жителей Аннинского района спортивными сооружениями по факту -225, при плановых значениях -224.

-увеличение доли учащихся занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся образовательных учреждений –100;

-увеличение количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами на соревнованиях всех уровней по факту-85, при плановых значениях -82.

-увеличение количества физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проведенных на территории Аннинского района по факту -115, что  выше  плановых значений на 2,7%.

- увеличение количества участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по факту-9125, при плановом значении- 9120.

-увеличение численности обучающихся в детско-юношеской спортивной школе по факту-866, что  не соответствует плановым значениям, по причине того, что в 2019 году закрылись секции "Самбо" и "Стрельба из лука". Закрытие секций связано с тем, что один тренер сменил место жительства, второй ушел на заслуженный отдых. С 2020года секции возобновят свою деятельность, на работу тренеров приглашены специалисты из других регионов.

Почти все целевые показатели в рамках мероприятия достигли 100 и более  процентов выполнения.

Мероприятия по правовому регулированию в сфере имущественно-земельных отношений

-доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Аннинского муниципального района по плану 2019 года-90, фактически сложившееся значение -99,0 уровень достижения составил 110%.

-объем неналоговых имущественных доходов консолидированного бюджета Аннинского муниципального района при плане 2019г-254749,5, по  факту составил 260489,4 тыс. руб, уровень достижения составил 102,3%, что положительно повлияло на формирование консолидированной части доходов бюджета Аннинского муниципального района.

-доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,   расположенные в границах Аннинского муниципального района при плане 186517,7 тыс. руб , по  факту составил 190768,6 тыс. руб, уровень достижения составил 102,3%, что положительно повлияло на формирование консолидированной части доходов бюджета Аннинского муниципального района.

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей Аннинского муниципального района

-количество молодых семей, улучивших жилищные условия с помощью государственной поддержки за 2019 год -67, при плановых значениях-67. Увеличение количества молодых семей, которые улучшили жилищные условия говорит о том, что государство продолжает поддерживать данную категорию семей.

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности главы муниципального района, администрации муниципального района  и структурных подразделений администрации муниципального района;   проведение выборов

-соотношение фактических расходов из районного бюджета на финансовое обеспечение к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Аннинского муниципального района Воронежской области о районном бюджете на соответствующий период-100%.

Финансовое обеспечение выполнения других обязательств государства, выполнение других функций органов местного самоуправления

-финансовое обеспечение выполнения других обязательств государства, выполнение других функций органов местного самоуправления -94,4%. По фактическому расходу средства были потрачены на 1млн 462 тыс. меньше, чем по плановому значение. По согласованию с департаментом финансов ВО  план остался без изменения, при том, что фактическое финансирование меньше запланированного.

Развитие малого и среднего бизнеса в Аннинском муниципальном районе

-количество оказанных платных услуг плановое значение показателя составило 13500; фактическое значение превышено в  2 раза, и составляет 26804.

-количество проведенных мероприятий, направленных на развитие бизнеса-32.

- количество получателей финансовой поддержки (в случае выделения средств на данный вид поддержки)  выполнение показателя достигнуто в  денежном выражении. При плане в 22 млн. рублей, займов выдано на 29 млн.370 тыс. рублей.

Мероприятия по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Аннинского муниципального района

-% от утвержденных соотношений фактических расходов из районного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет, к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Аннинского муниципального района Воронежской области о районном бюджете на соответствующий период-100%.

Поддержка общественных организаций

-соотношение фактических расходов из районного бюджета на финансовое обеспечение к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Аннинского муниципального района Воронежской области о районном бюджете на соответствующий период-100%.

Повышение комфортности и упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно  значимых     муниципальных услуг в Аннинском муниципальном районе

-предоставление муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом  - муниципальные услуги выполнены на 100%.

Консультационное сопровождение разработки документов территориального планирования муниципальных образований и мониторинг их реализации.

-% наличия  схемы территориального планирования Аннинского муниципального района-100.

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений

-соотношение фактических расходов из районного бюджета на финансовое обеспечение к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Аннинского муниципального района Воронежской области о районном бюджете на соответствующий период-100%.

Проведение оценки эффективности органов местного самоуправления в сфере муниципальных услуг

-расчет интегральной балловой оценки путем суммирования баллов по всем показателям, достигшим наилучших показателей признается поселение, набравшее в своей группе максимальную интегральную большую оценку по показателям – на данный период балловая оценка не рассчитана, т.к показатели эффективности в процессе подписания.

- Вещевая помощь малоимущим и многодетным гражданам оказана 437 жителям, показатель выполнен в 100% уровне.

Профилактика преступности и правонарушений среди несовершеннолетних

- Проведение рейдов и мероприятий в количестве 19 единиц, показатель выполнен в 100% уровне.

Усиление эффективности профилактики тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан

- Выявление превентивных преступлений в количестве 58единиц, при плановом значении 75единиц, отклонение составило 22.6%. По данному показателю- чем меньше % выполнения, тем меньше совершено преступлений, следовательно ведется постоянная профилактика среди подростков.

Противодействие незаконному обороту наркотических средств, их злоупотреблению, пьянству

- Проведение культурно-спортивных мероприятий, уровень достижение этого показателя составил 100%,что ведет к увеличению числа жителей, ведущих здоровый образ жизни.

Противодействие терроризму и экстремизму

- Установление камер видео наблюдения в местах наибольшего скопления людей, показатель выполнен в 100% уровне, что способствует снижению терроризма и экстремизма.

Организация и проведение повышения квалификации и переподготовки муниципальных служащих по программам противодействия коррупции

- Повышение квалификации муниципальных служащих выполнен в 100% уровне.

4. На реализацию данной муниципальной программы в 2019 было израсходовано из всех уровней бюджета и внебюджетных источников: 220631 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета- 12332,6 тыс. руб;

средства областного бюджета- 31857 тыс. руб;

средства районного бюджета- 79795,7тыс. руб.

Привлеченные средства составили 96645,5 тыс. руб. Это средства физических лиц, которые необходимы для реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей Аннинского муниципального района.

5. Значения показателей, в которых есть отклонения в достижении плановых значений отсутствуют.

6. В 2019 году в муниципальную программу было внесено изменение, которое касалось финансовой части:

Постановлением  администрации Аннинского муниципального района № 658 от 30.12.2019г внесены изменения в плановое финансирование в рамках программы,  Постановлением  №297 от 21.062.2019г  программа продлена по 31 декабря 2024г.

7.Программа считается эффективной,   дальнейшая ее реализация считается целесообразной.